## Página1
Tarefa	Estimativa (Homem-Hora)
Definição do Escopo e Levantamento de Requisitos	6
Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	2
Estimativa de Esforço com Planning Poker	2
Análise de Riscos	1.5
Configuração do Ambiente de Desenvolvimento	8
Autenticação de Usuário (Login com Conta UFF)	12
Criação de Anúncios (Backend + API REST)	4
Interface de Criação de anúncios	2
Listagem de Anuncios	2
Monitoramento do Projeto: Burndown Chart e Análise de Valor Agregado	4
Preparação dos Slides da Primeira Apresentação	2
Estratégia de Controle de Versão (Git)	1.8
Integração Contínua com GitHub Actions	4.2
Controle de Modificações (GitHub Issues)	2.6
Implementação de Filtros na Busca de Anúncios (Backend + Frontend)	5.6
Sistema de Comunicação (Backend + Frontend)	13.2
Monitoramento de Projeto: Earned Value (EV) e Burndown Chart	2.6
Melhorias na Interface de Usuário (UX/UI)	5
Sistema de Reputação e Avaliação de Usuários	6.2
Histórico de Modificações e Versões (Git)	2.4
Preparação dos Slides da Segunda Apresentação	2.2
Finalização da Funcionalidade de Geolocalização (Opcional)	9.2
Correção de Bugs e Refinamento Final do Sistema	7.6
Documentação Final do Projeto (Código, API, Decisões)	8
Testes Finais e Testes de Usuário (Usabilidade)	11.2
Histórico de Versões Final (Git Releases)	2.2
Monitoramento de Projeto: Finalização do EV e Burndown	2.6
Preparação dos Slides da Terceira Apresentação	2