## Página1
ID | Tarefa | Estimativa (Planning Poker) | Esforço Planejado (em homem-hora) | Justificativa
1 | Definição do Escopo e Levantamento de Requisitos | 8 pontos | 6 | Envolve todo o grupo e requer uma boa análise inicial dos requisitos e entendimento do projeto.
2 | Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | 5 pontos | 2 | Envolve organização do trabalho e discussão entre os membros, mas é facilitado pela presença do gerente de projeto.
3 | Estimativa de Esforço com Planning Poker | 3 pontos | 2 | Reunião de estimativa, requer alinhamento, mas é rápida se os requisitos estiverem claros.
4 | Análise de Riscos | 5 pontos | 1.5 | Envolve análise detalhada e requer experiência para identificar riscos relevantes e definir estratégias de mitigação.
5 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | 13 pontos | 8 | Complexo, pois envolve configurar backend e frontend, além de garantir que todos os membros tenham um ambiente funcional. Pode haver dificuldades de compatibilidade.
6 | Autenticação de Usuário (Login com Conta UFF) | 13 pontos | 12 | Requer integração com um serviço de autenticação (OAuth2/OpenID), o que pode ser complexo e incluir problemas inesperados.
7 | Criação de Anúncios (Backend + API REST) | 5 pontos | 4 | Implementar CRUD no backend é uma tarefa de complexidade média, mas envolve integração e testes com a API.
8 | Interface de Criação de anúncios | 5 pontos | 4 | Tarefa média pois requer integração ao backend e controle de erros de entrada do usuário
9 | Listagem de Anuncios | 3 pontos | 2 | Tarefa média, requer integração ao backend, mas é rápida por ser apenas listagem
10 | Monitoramento do Projeto: Burndown Chart e Análise de Valor Agregado | 3 pontos | 4 | É uma tarefa contínua e requer análise regular, mas a criação inicial é simples com as ferramentas adequadas.
11 | Preparação dos Slides da Primeira Apresentação | 5 pontos | 2 | Envolve a criação de slides, coleta de dados, e revisão pelo grupo. Pode ser demorado, mas não é complexo.
Análise do valor agregado:
Valor do Homem-Hora: 15 reais
ID | Tarefa | Esforço Planejado (em homem-hora) | Esforço Real (em homem-hora) | Dia em que terminou a tarefa
1 | Definição do Escopo e Levantamento de Requisitos | 6 | 7 | Terminou no dia 2
2 | Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | 2 | 2.5 | Terminou no dia 2
3 | Estimativa de Esforço com Planning Poker | 2 | 2.5 | Terminou no dia 3
4 | Análise de Riscos | 1.5 | 2 | Terminou no dia 4
5 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | 8 | 8 | Terminou no dia 5
6 | Autenticação de Usuário (Login com Conta UFF) | 12 | 10 | Terminou no dia 8
7 | Criação de Anúncios (Backend + API REST) | 4 | 4.5 | Terminou no dia 8
8 | Interface de Criação de anúncios | 2 | 2 | Terminou dia 9
9 | Listagem de Anuncios | 2 | 1 | Terminou dia 9
10 | Monitoramento do Projeto: Burndown Chart e Análise de Valor Agregado | 4 | 3.5 | Terminou no dia 10
11 | Preparação dos Slides da Primeira Apresentação | 2 | 2 | Terminou no dia 10
Total: |  | 45.5 | 45
Valor Planejado | 45,5 x 15 = 682,5
Valor Agregado | 45,5 x 15 = 682,5
Custo Real | 45 x 15 = 675
SPI | EV/PV => 682,5/682,5 = 1. (No Cronograma)
CPI | EV/AC => 682,5/675 > 1 (Abaixo do Custo)
Burndown
Dias | Decaimento Linear | Decaimento Ocorrido
0 | 45.5 | 45.5
1 | 40.95 | 45.5
2 | 36.4 | 37.5
3 | 31.85 | 35.5
4 | 27.3 | 34
5 | 22.75 | 26
6 | 18.2 | 26
7 | 13.65 | 26
8 | 9.1 | 10
9 | 4.55 | 6
10 | 0 | 0