## Página1
ID | Tarefa | Esforço Planejado (homem-hora) | Esforço Real (homem-hora) | Dia em que terminou a tarefa
1 | Definição do Escopo e Levantamento de Requisitos | 6 | 7 | Terminou no dia 2
2 | Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | 2 | 2.5 | Terminou no dia 2
3 | Estimativa de Esforço com Planning Poker | 2 | 2.5 | Terminou no dia 3
4 | Análise de Riscos | 1.5 | 2 | Terminou no dia 4
5 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | 8 | 8 | Terminou no dia 5
6 | Autenticação do Usuário (Login com Conta UFF) | 12 | 10 | Terminou no dia 8
7 | Criação de Anúncios (Backend + API Rest) | 4 | 4.5 | Terminou no dia 8
8 | Interface de Criação de Anúncios | 2 | 2 | Terminou no dia 9
9 | Listagem de Anúncios | 2 | 1 | Terminou no dia 9
11 | Monitoramento do Projeto: Burndown Chart e Análise de Valor Agregado | 4 | 3.5 | Terminou no dia 10
12 | Preparação dos Slides da Primeira Apresentação | 2 | 2 | Terminou no dia 10
13 | Estratégia de Controle de Versão (Git) | 1.8 | 1 | Terminou no dia 22
14 | Integração Contínua com GitHub Actions | 4.2 | 4 | Terminou no dia 22
15 | Controle de Modificações (GitHub Issues) | 2.6 | 1.5 | Terminou no dia 22
16 | Implementação de Filtros na Busca de Anúncios (Backend + Frontend) | 5.6 | 2 | Terminou no dia 22
17 | Sistema de Comunicação (Backend + Frontend) | 13.2 | 10 | Terminou no dia 22
18 | Monitoramento de Projeto: Earned Value (EV) e Burndown Chart | 2.6 | 2 | Terminou no dia 23
19 | Melhorias na Interface de Usuário (UX/UI) | 5 | 4 | Terminou no dia 22
20 | Sistema de Reputação e Avaliação de Usuários | 6.2 | 4 | Terminou no dia 22
21 | Histórico de Modificações e Versões (Git) | 2.4 | 2 | Terminou no dia 23
22 | Preparação dos Slides da Segunda Apresentação | 2.2 | 2 | Terminou no dia 23
23 | Finalização da Funcionalidade de Geolocalização (Opcional) | 9.2
24 | Correção de Bugs e Refinamento Final do Sistema | 7.6
25 | Documentação Final do Projeto (Código, API, Decisões) | 8
26 | Testes Finais e Testes de Usuário (Usabilidade) | 11.2
27 | Histórico de Versões Final (Git Releases) | 2.2
28 | Monitoramento de Projeto: Finalização do EV e Burndown | 2.6
29 | Preparação dos Slides da Terceira Apresentação | 2
Esforço Total Segunda Sprint | 45.8
Valor Planejado | [45,8 x 15 = 687 (Sprint 2)] + [682,5(Sprint 1)] = 1369,5 | 45,8 x 15 = 687
Valor Agregado | [45,8 x 15 = 687 (Sprint 2)] + [682,5(Sprint 1)] = 1369,5
Custo Real | [32,5 x 15 = 487.5 (Sprint 2)] + [675 (Sprint 1)] = 1162.5 | 32,5 x 15 = 487.5
SPI | EV/PV => 1369,5/1369.5 = 1 (No Cronograma)
CPI | EV/AC => 1369.5/1162.5 > 1 (Abaixo do Custo)
Burndown
Dias | Decaimento Linear | Decaimento Ocorrido
0 | 45.8 | 45.8
1 | 42.2769 | 45.8
2 | 38.7538 | 45.8
3 | 35.2308 | 45.8
4 | 31.7077 | 45.8
5 | 28.1846 | 45.8
6 | 24.6615 | 45.8
7 | 21.1385 | 45.8
8 | 17.6154 | 45.8
9 | 14.0923 | 45.8
10 | 10.5692 | 45.8
11 | 7.0462 | 45.8
12 | 3.5231 | 7.2
13 | -2.9987e-10 | 0